## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Choose Data set | 2013-03-28 | 7 | 2013-04-04
Choose visualization library | 2013-03-28 | 7 | 2013-04-04
Project Plan -EB | 2013-04-05 | 1 | 2013-04-06
leancanvas blueprint -AK | 2013-04-05 | 3 | 2013-04-08
Create mockup -EB | 2013-04-06 | 1 | 2013-04-07
Research D3.js | 2013-04-04 | 7 | 2013-04-11
Research mongoDB -EB | 2013-04-06 | 2 | 2013-04-08
Research node.js -EB | 2013-04-08 | 2 | 2013-04-10
Research JS -AK | 2013-04-08 | 3 | 2013-04-11
Research HTML -AK | 2013-04-11 | 2 | 2013-04-13
Research CSS -AK | 2013-04-13 | 2 | 2013-04-15
Choose data set data points | 2013-04-08 | 1 | 2013-04-09
Create data set CSV- EB | 2013-04-08 | 1 | 2013-04-09
Implement mongoDB -EB | 2013-04-08 | 7 | 2013-04-15
Implement node.js -EB | 2013-04-08 | 7 | 2013-04-15
Create basic container webpage -AK | 2013-04-15 | 1 | 2013-04-16
Implement template D3.js visualization | 2013-04-15 | 1 | 2013-04-16
Test basic webpage functionality - AK | 2013-04-16 | 1 | 2013-04-17
Test basic data set CR[UD] - EB | 2013-04-17 | 2 | 2013-04-19
Test basic visualzation population | 2013-04-17 | 2 | 2013-04-19
Fully implement visualization | 2013-04-19 | 7 | 2013-04-26
Test visualization interaction | 2013-04-19 | 7 | 2013-04-26
Polish webpage HTML, CSS | 2013-04-26 | 7 | 2013-05-03
Post final product | 2013-05-03 | 7 | 2013-05-10
2013-05-17
Formulas:
End Date = SUM([Start Date],[Duration])